## Tabelle1
Datum/KW | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | 3. Unteraktivität | 4. Unteraktivität | 5. Unteraktivität | Workload geplant | Workload gebraucht
KW 42 | Exposé/Projekt finden
Ideen finden
|  |  | Brainstorming |  |  |  | 10 | 7
|  |  | Ideen bewerten |  |  |  | 2 | 2
Marktrecherche
|  |  |  | Konkurenzprodukte |  |  | 5 | 4
|  |  |  | Alleinstellungsmerkmale unseres Projekts |  |  | 2 | 2
|  |  | Anwendungsdomäne festlegen |  |  |  | 2 | 2
|  |  | Ziele festlegen |  |  |  | 4 | 4
2017-10-20 |  | Exposé erstellen |  |  |  |  | 1 | 3
ABGABE: 12.11.2017 | MS1
Projekt planen
|  |  | Erste Stakeholderanalyse |  |  |  | 4
|  |  | Erste Anforderungsanalyse |  |  |  | 6
Architekturmodell erstellen
|  |  |  | Technische Komponenten definieren |  |  | 8
|  |  |  | Kommunikation der Komponenten festlegen |  |  | 5
|  |  |  | Kommunikationsmodel erstellen |  |  | 1
Vorgehensmodell festlegen
|  |  |  | Modelle vergleichen |  |  | 6
Methoden festlegen
|  |  |  | Methoden für Benutzermodellierung |  |  | 4
|  |  |  | Methoden für Aufgabenmodellierung |  |  | 4
Risiken des Projekts definieren
|  |  | Umgang mit auftretenden Risiken |  |  |  | 6
|  |  | Möglichkeiten der Risikominimierung |  |  |  | 6
|  | PoC erstellen |  |  |  |  | 10
|  | Konzept erstellen |  |  |  |  | 3
|  | Projektplan erstellen |  |  |  |  | 6
|  | Rapid Prototype erstellen anhand PoC |  |  |  |  | 12
ABGABE: 22.12.2017 | MS2
Stakeholderanalyse
Benutzer des Systems identifizieren
|  |  |  | Benutzer modellieren |  |  | 12
|  |  |  | Erfordernisse der Benutzer identifizieren |  |  | 10
Anforderungen an das System aufstellen
|  |  | Anforderungen aus Stakeholderanalyse ableiten |  |  |  | 20
Aufgaben der Benutzer identifizieren
Aufgaben beschreiben
|  |  |  | Deskriptive Aufgaben |  |  | 10
|  |  |  | Präskriptive Aufgaben |  |  | 10
|  | ggf. Architekturmodell überarbeiten |  |  |  |  | 4
Gestalltungslösung(en) entwickeln
Gestaltungslösung(en) aus Anforderungen ableiten
|  |  |  | Interface-Mockups |  |  | 6
|  |  |  | Interface und Funktionale Prototypen erstellen |  |  | 12
|  |  | Iterativ Anforderungen aktuallisieren |  |  |  | 3
|  |  | Iterativ Aufgaben der Benutzer aktuallisieren |  |  |  | 3
|  |  | ggf. Gestalltungslösung(en) überarbeiten |  |  |  | 6
Evaluation
Gestalltungslösungen evaluieren
Lösung auf Gebrauchstauglichkeit prüfen
[5 empty] | [zurück zu Stakeholderanalyse] |  | 7
[5 empty] | [zurück zu Anforderungsanalyse] |  | 6
[5 empty] | [zurück zu Aufgabendefinition] |  | 6
[5 empty] | [zurück zu Gestalltungslösungen entwickeln] |  | 15
Projektdokumentation
|  |  | Ergebnisse aus vorherigen Schritten zusammenfassen |  |  |  | 10
ABGABE: 28.01.2018 | MS3
|  | Implementation |  |  |  |  | 400
|  | Implementationsdokument erstellen |  |  |  |  | 2
|  | Fazit erstellen |  |  |  |  | 2
|  | Prozessassessment erstellen |  |  |  |  | 4
| Plakat erstellen | [5 empty] | 3
2017-02-05 | Präsentation des Projekts | [5 empty] | 2
660
[7 empty] | Workload geplant | Workload gebraucht